## 交付物及计划
编号 | 技术文档
Conception Phase / 概念阶段
1-1 | Quality management / 质量手册ISO9001 | 企业提供
1-2 | Safety Plan / 安全计划 | 系统工程师（方工）
1-3 | Verification & Validation Plan / 验证确认计划 | 系统工程师（方工）+产品经理+测试
1-4 | Document List / 文档管理清单
1-5 | Evidence of Competency / 能力证据
1-6 | Risk Analysis / 风险分析 | 项目定义不需要进行风险分析
1-7 | Safety Requirement Specification / 系统安全需求规范 | 系统工程师（方工）
1-8 | System Safety Validation Plan / 安全确认计划 | 系统工程师（方工）+产品经理+测试
1-9 | Requirement Tracing Matrix / 需求追踪表
Design & Development Phase / 设计开发阶段
2-1 | HW Safety Requirement Specification / 硬件安全需求规范 | 硬件工程师
2-2 | System FMEA Report / 系统FMEA报告 | 硬件工程师+软件工程师
2-3 | HW Design Description / 硬件设计说明 | 硬件工程师
2-4 | Component FMEDA Report / 元器件FMEDA报告 | 硬件工程师
2-5 | Hardware Software Interface Spec / 软硬件接口规范 | 硬件工程师+软件工程师
2-6 | De-rating Design Report / 元器件降额使用分析报告 | 硬件工程师
2-7 | Schematic (provide pdf file) / 提供PDF格式原理图 | 硬件工程师
2-8 | Schematic Review Report / 电路原理图检查报告 | 硬件工程师
2-9 | PCB Layout (provide pdf file) / 提供PDF格式PCB布板 | 硬件工程师
2-10 | PCB Layout Review Report/ 电路板布线图检查报告 | 硬件工程师
2-11 | PCBA BOM / 保护板元件清单 | 硬件工程师
2-12 | BOM Review Report/ 元器件料单检查报告 | 硬件工程师
2-13 | SW Safety Requirement Specification / 软件安全设计需求 | 软件工程师
2-14 | SW Archtecture Design Specification / 软件架构设计规范 | 软件工程师
2-15 | SW Safety Analysis Report / 软件安全分析报告 | 软件工程师
2-16 | SW Detail Design Description / 软件模块设计描述 | 软件工程师
2-17 | Support Tool Assessment Report / 开发工具评估报告 | 软件工程师
2-18 | Code Write Gudeline / 代码编写规范 | 软件工程师+C语言编写准则
2-19 | Source code / 源代码
2-20 | Code Review Report / 源代码审查报告 | 软件测试工程师
2-21 | Code Static Checking Report / 源代码静态检查报告 | 软件测试工程师
Verification & Validation Phase / 验证与确认阶段
3-1 | HW Module Testing Plan / 硬件模块测试计划 | 1
3-2 | HW Module Testing Report / 硬件模块测试报告
3-3 | SW Unit Testing Plan / 软件单元测试计划 | 1
3-4 | SW Unit Testing Report / 软件单元测试报告
3-5 | SW Integration Testing Plan / 软件集成测试计划
3-6 | SW Integration Testing Report / 软件集成测试报告
3-7 | System Safety Validation Report / 系统安全验证报告 | 1
3-8 | EMC Testing Plan / EMC测试计划
3-9 | EMC Testing Report / EMC测试报告
3-10 | Environmental Testing Plan / 环境测试计划
3-11 | Environmental Testing Report / 环境测试报告
3-12 | Fault Insert Plan / 故障插入测试计划
3-13 | Fault Insert Report / 故障插入测试报告
Other Phase / 其它阶段
4-1 | Modification Management / 变更管理
4-2 | User Manual / 用户说明书
4-3 | PCBA Manufacturing Specification / PCBA生产规范
4-4 | PFMEA Report / 生产PFMEA分析报告
4-5 | Safety Manual/ 安全手册